## Vue d’ensemble
Plan d’action sécurité ERP
Conformité Sécurité • Modèle GN • Version 2 / septembre 2026
Indicateur | Actions
Actions enregistrées | 0
Actions ouvertes | 0
Échéances dépassées | 0
Réalisées restant à vérifier | 0
Clôtures documentées | 0
Dossiers à compléter | 0
Mode d’emploi
1. Saisissez vos constats dans « Plan d’action » : une ligne par action.
2. Complétez les cellules crème. Les colonnes W et X se calculent seules.
3. Filtrez les en-têtes. Les 100 lignes prévues alimentent la vue d’ensemble.
4. Une action réalisée reste ouverte tant que sa vérification n’est pas documentée.
Comment lire les alertes ?
« En retard » : échéance imposée ou cible interne dépassée, sans clôture documentée.
La date interne ne reporte jamais une échéance imposée. Documentez toute décision.
« À compléter » : constat saisi mais informations essentielles absentes.
La clôture documentée exige réalisation, preuve, contrôle satisfaisant, vérificateur et date.
Priorités à apprécier selon la situation
Urgente : protection immédiate à examiner ; Haute : traitement prioritaire à organiser.
Normale : action planifiée après appréciation ; À apprécier : décision encore nécessaire.
Outil d’organisation : aucune certification automatique de conformité.
Les exemples sont fictifs, exclus des indicateurs. Aucun délai réglementaire n’est inventé.

## Plan d’action
Plan d’action — saisie et suivi
Cellules crème : saisie • W/X : calculs • 100 actions • Commencez par le constat (colonne D).
Échéance imposée : uniquement si un document la fixe ; citez ce document en E.
Une clôture documentée indique un dossier renseigné, pas une validation réglementaire automatique.
ID | Bâtiment / local | Date du constat | Constat précis | Origine / document / article applicable | Action à réaliser | Critère de vérification | Priorité | Mesure provisoire | Responsable | Intervenant | Moyens / budget estimé | Échéance imposée | Cible interne | Date réalisée | État déclaré | Preuve / lien / référence | Résultat du contrôle | Vérificateur | Date du contrôle | Date de clôture | Commentaire / décision | Dossier (calcul) | Échéance (calcul)
Formulas:
Échéance (calcul) = IF([Constat précis]="","",IF([Dossier (calcul)]="Clôture documentée","Clôturée",IF(OR(AND(ISNUMBER([Échéance imposée]),[Échéance imposée]<TODAY()),AND(ISNUMBER([Cible interne]),[Cible interne]<TODAY())),"En retard",IF(AND([Échéance imposée]="",[Cible interne]=""),"Échéance à définir","À suivre"))))

## Exemples commentés
Trois exemples commentés
Exemples fictifs • À adapter au bâtiment et aux décisions applicables • Hors indicateurs
Lecture | Prescription après visite | Travaux dans un ERP existant | Évacuation et organisation
Situation / référence | Une prescription figure dans un procès-verbal. GN 11. | Un réaménagement est envisagé. Examiner GN 10 et les règles de procédure applicables. | Les modalités d’évacuation doivent être précisées. GN 8, selon la situation.
Action concrète | Reprendre exactement la prescription ; désigner un responsable et préparer la réponse documentée. | Décrire le périmètre des travaux et faire examiner leurs incidences sur la sécurité avant exécution. | Formaliser les modalités retenues et informer les personnels concernés.
Critère de vérification | Comparer les justificatifs et le résultat constaté avec chaque point prescrit. | Vérifier la cohérence entre projet, prescriptions ou autorisations applicables et travaux réalisés. | Vérifier sur site que les modalités sont compréhensibles et réalisables ; consigner les observations.
Délai / priorité | Recopier le délai uniquement si le document le fixe. Priorité appréciée selon le constat. | Fixer une cible interne compatible avec le calendrier du projet et les démarches nécessaires. | Décider la priorité à partir de la situation ; aucune périodicité universelle n’est donnée ici.
Preuve attendue | PV source, compte rendu, photos utiles et justificatifs identifiés. | Plans, analyse, documents de procédure pertinents et compte rendu de réception. | Consignes, trace d’information des personnels et compte rendu de vérification.
Décision de clôture | Ne pas confondre travaux terminés et prescription effectivement traitée. | Ne pas clôturer sur la seule commande : vérifier réalisation et résultat. | Si le contrôle est non satisfaisant, garder l’action ouverte et préciser la suite.
Sources et portée du modèle
Méthode de suivi inspirée des recommandations INRS : responsable, échéance, moyens, avancement et efficacité.
https://www.inrs.fr/demarche/analyse-accidents-travail/ce-qu-il-faut-retenir.html
GN 11 : les prescriptions doivent être référencées ; des délais peuvent être imposés après visite.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020303865
Ce classeur est une proposition d’organisation, pas un modèle réglementaire obligatoire.
Les règles propres au type, à la catégorie et à la situation de l’établissement restent à examiner.